## Лист1
№ | Действие, событие | Сроки реализации | Ответственный | Планируемый результат | Отметка о выполнении/ невыполнении
В течение года
1 | Ведение сообщества Совета обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» в соответствии с ежемесячным контент-планом | Ежедневно в течение недели | Медиа-Офис | 1. Работа и деятельность Совета обучающихся прозрачна и понятна всему ученическому, педагогическому коллективу и администрации школы. 2. Тематические публикации пользуются спросом у читателей сообщества. | Сентябрь – ВЫПОЛНЕНО Октябрь – ВЫПОЛНЕНО Ноябрь – ВЫПОЛНЕНО Декабрь – ВЫПОЛНЕНО Январь – ВЫПОЛНЕНО Февраль – ВЫПОЛНЕНО Март – В РАБОТЕ Апрель – Май –
2 | Работа с обращениями обучающихся | Ежедневно в течение недели | Президиум Совета и Офис по связям с общественностью | 1. Поддержка актуальных проектов и инициатив обучающихся. 2. Защита академических прав обучающихся. | Сентябрь – ВЫПОЛНЕНО Октябрь – ВЫПОЛНЕНО Ноябрь – ВЫПОЛНЕНО Декабрь – ВЫПОЛНЕНО Январь – ВЫПОЛНЕНО Февраль – ВЫПОЛНЕНО Март – В РАБОТЕ Апрель – Май –
3 | Заседания Президиума Совета | По мере необходимости | Президиум Совета | 1. Оптимизация аппарата управления работой Совета обучающихся. | Сентябрь – 1 зас. Октябрь – 0 зас. Ноябрь – 3 зас. Декабрь – 3 зас. Январь – 2 зас. Февраль – 3 зас. Март – 1 зас. Апрель – Май –
4 | Заседания Офисов Совета | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц | Офис по связям с общественностью, Культурно-массовый Офис, Медиа-Офис | 1. Эффективное распределение задач между активистами отдельных Офисов для последующей организации работы. 2. Подготовка проектов решений на заседания Совета и Президиума. | Сентябрь – Медиа, КМ, Связи Октябрь – Медиа, КМ, Связи Ноябрь – Медиа, КМ, Связи Декабрь – Медиа, КМ, Связи Январь – Медиа, КМ, Связи Февраль – Медиа, КМ, Связи Март – Медиа, КМ, Связи Апрель – Медиа, КМ, Связи Май – Медиа, КМ, Связи
5 | Протоколирование заседаний Совета обучающихся | По мере проведения заседаний Совета | Секретарь Совета | 1. Обеспечение информационной открытости по принимаемым Советом решениям в рамках заседаний. | Протокол № 1 – ВЫПОЛНЕНО Протокол № 2 – ВЫПОЛНЕНО Протокол № 3 – ВЫПОЛНЕНО Протокол № 4 – ВЫПОЛНЕНО Протокол № 5 – ВЫПОЛНЕНО
6 | Актуализация нормативно-правовых документов Совета обучающихся | По мере необходимости | Президиум Совета (Секретарь Совета) | 1. Все нормативно-правовые документы соответствуют современным стандартам ученического самоуправления. | ВЫПОЛНЕНО (последний раз 17.03.2025)
7 | Внесение изменений в текущем плане работы Совета обучающихся | По мере необходимости | Президиум Совета | 1. Оперативное реагирование на новые запросы, потребности, проекты и инициативы учеников. 2. Повышение эффективности мероприятий за счёт их актуализации и адаптации к текущим условиям. | ВЫПОЛНЕНО (последний раз 17.03.2025)
8 | Ведение рейтинга членов Совета обучающихся | По мере проведения мероприятий и реализации проектов | Президиум Совета | 1. Стимулирование членов Совета к активной деятельности. 2. Обеспечение эффективности работы Офисов и его отдельных активистов. | Сентябрь – ВЫПОЛНЕНО Октябрь – ВЫПОЛНЕНО Ноябрь – ВЫПОЛНЕНО Декабрь – ВЫПОЛНЕНО Январь – ВЫПОЛНЕНО Февраль – ВЫПОЛНЕНО Март – В РАБОТЕ Апрель – Май –
Сентябрь
1 | Набор в активисты Совета обучающихся 2024–2025 года согласно положению | 02.09.2024 – 06.09.2024 | Педагог-куратор Совета | 1. В Совет обучающихся набрано не менее 30 учеников 7–11 классов. | ВЫПОЛНЕНО
2 | Распределение активистов по Офисам Совета обучающихся | 07.09.2024 – 09.09.2024 | Новоизбранные члены Совета | 1. Каждый из новоизбранных активистов определил один из Офисов Совета для дальнейшей работы. | ВЫПОЛНЕНО
3 | Вводное заседание Совета обучающихся | 2024-09-09 | Педагог-куратор Совета | 1. Оглашение результатов набора в активисты Совета обучающихся 2024–2025 учебного года. 2. Выборы Глав Офисов Совета. 3. Выборы Секретаря Совета. 4. Коллективная разработка плана работы на 2024–2025 учебный год. | ВЫПОЛНЕНО
4 | Организационное совещание организаторов Выборов Председателя Совета обучающихся | 2024-09-11 | Организаторы Выборов (администрация ИТШ, активисты Совета) | 1. Формирование Ученической Избирательной Комиссии (УИК). 2. Определение плана с ключевыми датами по подготовке Выборов Председателя Совета обучающихся. 3. Открытие регистрации кандидатов на Выборы Председателя Совета обучающихся. | ВЫПОЛНЕНО
5 | Проведение Выборов Председателя Совета обучающихся | Не позднее 30.09.2024 (17.09.2024) | УИК | 1. Выборы Председателя проведены согласно положению с явкой не менее 70% избирателей. 2. Однозначно определён кандидат, который займёт пост Председателя Совета обучающихся. | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (ЯВКА ВЫБОРОВ – 40 %)
6 | Обучение новых активистов по направлениям работы Офисов | В течение месяца | Главы Офисов | 1. Активисты Офисов чётко понимают основы деятельности своего Офиса и Совета обучающихся в целом. | ВЫПОЛНЕНО
Октябрь
1 | Вводное социологическое исследование (социологический опрос) | 01.10.2024 – 14.10.2024 | Офис по связям с общественностью | 1. Определить сформированный имидж Совета обучающихся в глазах учеников. 2. Определить актуальные форматы мероприятий Культурно-массового Офиса в 2024–2025 учебном году. 3. Определить самые актуальные авторские рубрики из выпускаемых в сообществе «ВКонтакте» Совета обучающихся. 4. Участие 5–11 классов — не менее 50%. | ПЕРЕНЕСЕНО НА НОЯБРЬ 2024
2 | Объявление результатов Выборов Председателя Совета обучающихся | Не позднее 03.10.2024 (18.09.2024) | УИК | 1. Публикация о результатах выборов вместе со всеми необходимыми документами по итогам выборов. | ВЫПОЛНЕНО
3 | Содействие в организации общешкольного праздника «День учителя» | 2024-10-04 | Культурно-массовый Офис | 1. Привлечено не менее 50% членов Офиса к участию в празднике. 2. Помощь Совета оценена педагогическим коллективом и воспитательным отделом школы. | ВЫПОЛНЕНО
4 | Инаугурация Председателя Совета обучающихся и определение его Заместителя | Не позднее 10.10.2024 (20.09.2024) | УИК | 1. Избранный большинством на общешкольном голосовании кандидат вступает в должность председателя Совета. 2. Кандидат, занявший второе место по итогам выборов, становится Заместителем Председателя. | ВЫПОЛНЕНО
5 | Заседание Совета обучающихся | 2024-10-16 | Председатель Совета | 1. Коллективное обсуждение результатов вводного социологического исследования Офиса по связям с общественностью. | НЕ ВЫПОЛНЕНО
6 | Доработка плана культурно-массовых событий в рамках текущего плана работы Совета обучающихся с последующим утверждением Президиума | 16.10.2024 – 25.10.2024 | Культурно-массовый Офис | 1. Изменения в текущем плане работы Совета обучающихся на основе вводного социологического исследования Офиса по связям с общественностью. | ПЕРЕНЕСЕНО НА НОЯБРЬ 2024 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСА ВВОДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
7 | Разработка контент-плана сообщества Совета обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» на НОЯБРЬ с последующим утверждением Президиума | 16.10.2024 – 25.10.2024 | Медиа-Офис | 1. Создание новых рубрик на основе вводного социологического исследования Офиса по связям с общественностью. 2. Определение цели, задач и постов-публикаций контент-плана. | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ РУБРИК НЕВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСА ВВОДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
8 | Игра «По страницам книг» для 4-х классов, посвящённая дню школьных библиотек | 2024-10-24 | Культурно-массовый Офис | 1. Реализация мероприятия с посещением 4-х классов ИТШ не менее 80%. | ВЫПОЛНЕНО
9 | Встреча Президиума Совета с представителями администрации ИТШ по итогам 1-й четверти | 2024-10-27 | Президиум Совета | 1. Члены президиума представили качественные и количественные отчеты о деятельности Совета за 1-ю четверть. | ОТМЕНЕНО ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ
Ноябрь
1 | Реализация медиапроекта “Фотофлешмоб «Многоликая Россия в ИТШ»”, приуроченного к проведению общешкольного фестиваля «Многоликая Россия» | 04.11.2024 – 13.11.2024 | Медиа-Офис | 1. Помощь ученикам младшей/средней/старшей школы в подготовке тематических публикаций для сообщества «ВКонтакте» Совета. 2. Итог: не менее 10 публикаций. | ВЫПОЛНЕНО
2 | Заседание Совета обучающихся | 2024-11-09 | Председатель Совета | 1. Обсуждение планов работы на вторую четверть. 2. Обсуждение реализации спортивных турниров и других проектов культурно-массовой направленности | ВЫПОЛНЕНО
3 | Регистрация на конкурс Советов Обучающихся «Территория УСпеха» | Не позднее 10.11.2024 | Президиум Совета (Председатель Совета) | 1. Успешная регистрация на всероссийский конкурс Советов Обучающихся «Территория УСпеха». | ВЫПОЛНЕНО
4 | Работа над 1-м этапом конкурса Советов Обучающихся «Территория УСпеха» | Не позднее 14.11.2024 | Президиум Совета (Председатель Совета) | 1. Написание сценария к видеовизитке. 2. Съёмка и проработка видеовизитки с последующей отправкой в срок. | ВЫПОЛНЕНО
5 | Вводное социологическое исследование (социологический опрос) | 14.11.2024 – 21.11.2024 | Офис по связям с общественностью | 1. Определить сформированный имидж Совета обучающихся в глазах учеников. 2. Определить актуальные форматы мероприятий Культурно-массового Офиса в 2024–2025 учебном году. 3. Определить самые актуальные авторские рубрики из выпускаемых в сообществе «ВКонтакте» Совета обучающихся. 4. Участие 5–11 классов — не менее 50%. | ВЫПОЛНЕНО
6 | Отборочный тур Творческого фестиваля талантов «Зори ИТШ 2024», проводимый совместно с ЦДОД и администрацией школы | 18.11.2024 – 31.11.2024 | Культурно-массовый Офис | 1. Помощь в экспертной оценке заявок участников отборочного тура конкурса. 2. Определение участников, прошедших в полуфинал конкурса. | ВЫПОЛНЕНО
7 | Интеллектуальная игра «Мамы» для 9–10 классов, приуроченная ко дню матери | 2024-11-22 | Культурно-массовый Офис | 1. Реализация мероприятия с посещением 9–10 классов ИТШ не менее 70%. | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (УЧАСТИЕ 9–10 КЛАССОВ — 50%)
8 | Заседание Совета обучающихся | 2024-11-22 | Председатель Совета | 1. Обсуждение итогов вводного социолгического исследования 2. Поднятие вопроса о создании нового брендбука совета обучающихся | ВЫПОЛНЕНО
9 | Приём заявок на школьный турнир по баскетболу среди 8–11 классов (опрос) | 24.11.2024 – 31.11.2024 | Офис по связям с общественностью и Культурно-массовый Офис | 1. Получение заявок от команд каждого из классов 8–11 параллелей. | ВЫПОЛНЕНО
10 | Доработка плана культурно-массовых событий в рамках текущего плана работы Совета обучающихся с последующим утверждением Президиума | 26.11.2024 – 31.11.2024 | Культурно-массовый Офис | 1. Изменения в текущем плане работы Совета обучающихся на основе вводного социологического исследования Офиса по связям с общественностью. | ВЫПОЛНЕНО
11 | Разработка контент-плана сообщества Совета обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» на ДЕКАБРЬ с последующим утверждением Президиума | 26.11.2024 – 31.11.2024 | Медиа-Офис | 1. Создание новых рубрик на основе вводного социологического исследования Офиса по связям с общественностью. 2. Определение цели, задач и постов-публикаций контент-плана. | ВЫПОЛНЕНО
12 | Публикация статьи по итогам вводного социологического исследования в сообществе Совета в социальной сети "ВКонтакте" | Не позднее 31.11.2024 | Офис по связям с общественностью и Медиа-Офис | 1. Статья опубликована с наглядной инфографикой | ПЕРЕНЕСЕНО НА ДЕКАБРЬ 2024
Декабрь
1 | Опрос старшеклассников об аспектах реализации Новогоднего Вечера | 01.12.2024 – 14.12.2024 | Офис по связям с общественностью | 1. Определить, какие 9–11 классы заинтересованы в участии. 2. Составить плейлист для дискотеки на основе пожеланий учеников. | ВЫПОЛНЕНО
2 | Полуфинал Творческого фестиваля талантов «Зори ИТШ 2024», проводимый совместно с ЦДОД и администрацией школы | 03.12.2024 – 12.12.2024 | Культурно-массовый Офис | 1. Помощь в экспертной оценке творческих номеров участников отборочного тура конкурса. 2. Определение участников, прошедших в финал конкурса. | ВЫПОЛНЕНО
3 | Публикация статьи по итогам вводного социологического исследования в сообществе Совета в социальной сети "ВКонтакте" | Не позднее 21.12.2024 (17.12.2024) | Офис по связям с общественностью и Медиа-Офис | 1. Статья опубликована с наглядной инфографикой | ВЫПОЛНЕНО
4 | Социологическое исследования в рамках всероссийского конкурса советов обучающихся "Территория УСпеха" по направлению «Роль совета обучающихся в урегулировании конфликтов в школьном сообществе» | 18.12.2024 – 22.12.2024 | Президиум Совета и Офис по связям с общественнотью | 1. Выявлены основные причины конфликтов между учениками и учителями, а также паттерны разрешения таких ситуаций 2. Определена роль СО в предупреждении и урегулировании конфликтных ситуаций | ВЫПОЛНЕНО
5 | Гала-концерт (финал) Творческого фестиваля талантов «Зори ИТШ 2024», проводимый совместно с ЦДОД и администрацией школы | 2024-12-19 | Культурно-массовый Офис | 1. Привлечено не менее 50% членов Офиса к участию в организации гала-концерта. 2. Помощь Совета оценена ЦДОД и администрацией школы. | ВЫПОЛНЕНО
6 | Новогодний вечер старшеклассников | 2024-12-26 | Культурно-массовый Офис | 1. Проведение мероприятия с участием не менее 80% параллелей 9–11 классов. | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (УЧАСТИЕ 9–11 КЛАССОВ — 50%)
7 | Опрос по итогам проведения Новогоднего Вечера Старшеклассников | 26.12.2024 – 30.12.2024 | Офис по связям с общественностью | 1. Получено не менее 5 конкретно сформулированных отзывов с обратной связью по прошедшему мероприятию. | ВЫПОЛНЕНО
8 | Встреча Президиума Совета с представителями администрации ИТШ по итогам 1-го полугодия | 2024-12-27 | Президиум Совета | 1. Члены президиума представили качественные и количественные отчеты о деятельности Совета за 1-е полугодие. | ВЫПОЛНЕНО
9 | Заседание Совета обучающихся | 2024-12-28 | Председатель Совета | 1. Обсуждение итогов работы Совета и его отдельных Офисов за 1-е полугодие. 2. Определение планов работы на 2-е полугодие. | ПЕРЕНЕСЕНО НА ЯНВАРЬ 2025
10 | Разработка контент-плана сообщества Совета обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» на ЯНВАРЬ с последующим утверждением Президиума | Не позднее 30.12.2024 | Медиа-Офис | 1. Определение цели, задач и постов-публикаций контент-плана. | ВЫПОЛНЕНО
11 | Новогоднее поздравление от Совета | 2024-12-31 | Активисты всех Офисов, члены Президиума | 1. Создание новогоднего видеопоздравления для читателей сообщества Совета в социальной сети «ВКонтакте». | ВЫПОЛНЕНО
12 | Проведение турнира по баскетболу среди 8–11 классов | В течение месяца | Культурно-массовый Офис | 1. Успешное проведение игр каждой из параллелей в течение месяца. | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (ТУРНИР СРЕДИ 9-Х КЛАССОВ ПЕРЕНЕСЁН НА ЯНВАРЬ)
Январь
1 | Акция «Блокадная ленточка» | 13.01.2025 – 27.01.2025 | Культурно-массовый Офис и Медиа-Офис | 1. Не менее 80% учеников 5–11 классов носят на груди блокадную ленту в указанный период. 2. Подготовка 2 тематических радиоэфиров. | ВЫПОЛНЕНО
2 | Завершение турнира по баскетболу среди 9-х классов | Не позднее 20.01.2025 | Культурно-массовый Офис | 1. Успешное завершение турнира по баскетболу | ПЕРЕНЕСЕНО НА ФЕВРАЛЬ 2025
3 | Заседание Совета обучающихся | 2025-01-24 | Председатель Совета | 1. Обсуждение итогов работы Совета и его отдельных Офисов за 1-е полугодие. 2. Определение планов работы на 2-е полугодие. | ВЫПОЛНЕНО
4 | Медиапроект «Блокадная книга» | Не позднее 27.01.2025 (24.01.2025) | Медиа-Офис | 1. Создание «Блокадной книги» с историями героев семей учеников ИТШ (не менее 40 страниц). | ВЫПОЛНЕНО
5 | Разработка контент-плана сообщества Совета обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» на ФЕВРАЛЬ с последующим утверждением Президиума | Не позднее 29.01.2025 | Медиа-Офис | 1. Определение цели, задач и постов-публикаций контент-плана. | ВЫПОЛНЕНО
6 | Открытие регистрации на шоу-программу «Мистер-ИТШ» среди 9–11 классов | Не позднее 31.01.2025 | Офис по связям с общественностью, Культурно-массовый Офис и Медиа-Офис | 1. Публикация «ВКонтакте» с информацией по проведению конкурса и ссылкой на регистрацию через онлайн-форму. 2. Получены заявки на конкурс от каждого класса 9–11 параллелей. | ВЫПОЛНЕНО
7 | Работа над 3-м этапом конкурса Советов Обучающихся «Территория УСпеха» | В течение месяца | Президиум Совета | 1. Успешное выполнение конкурсного задания. 2. Выход в полуфинал конкурса. | ПЕРЕНЕСЕНО НА ФЕВРАЛЬ 2025
Февраль
1 | Заседание Совета обучающихся | 2025-02-01 | Председатель Совета | 1. Обсуждение аспектов организации спортивного турнира по волейболу и дня комплиментов 2. Обсуждение работы над реализацией проектной инициативы в рамках 3-его конкурсного задания Всероссийского конкурса советов обучающихся «Территория УСпеха» | ВЫПОЛНЕНО
2 | Медиапроект «100 дней до победы» (Февраль) | Февраль – Май | Медиа-Офис | 1. Ежедневные публикации в сообществе Совета обучающихся «ВКонтакте» о событиях ВОВ, произошедших 80 лет назад в этот день. | ВЫПОЛНЕНО
3 | Работа над 3-м этапом конкурса Советов Обучающихся «Территория УСпеха» | Не позднее 09.02.2025 | Президиум Совета | 1. Успешное выполнение конкурсного задания. 2. Выход в полуфинал конкурса. | ВЫПОЛНЕНО
4 | День приятных комплиментов | 2025-02-14 | Культурно-массовый Офис | 1. Проведение 3 акции с участием не менее 50% учеников 7–11 классов («Почта Купидона ИТШ», «Пожелание для учителя», «Найди свой Пазл»). | ВЫПОЛНЕНО
5 | Завершение турнира по баскетболу среди 9-х классов | Не позднее 15.02.2025 | Культурно-массовый Офис | 1. Успешное завершение турнира по баскетболу | ВЫПОЛНЕНО
6 | Приём заявок на школьный турнир по волейболу среди 8–11 классов (опрос) | 15.02.2025 – 28.02.2025 | Офис по связям с общественностью и Культурно-массовый Офис | 1. Получение заявок от команд каждого из классов 8–11 параллелей. | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ 9.3 и 10.1)
7 | Финал шоу-программы «Мистер-ИТШ» | Не позднее 23.02.2025 | Культурно-массовый Офис | 1. Выбран победитель конкурса среди учеников 9–11 классов. | ВЫПОЛНЕНО
8 | Открытие регистрации на шоу-программу «Мисс-ИТШ» среди 9–11 классов | Не позднее 26.02.2025 | Офис по связям с общественностью, Культурно-массовый Офис и Медиа-Офис | 1. Публикация «ВКонтакте» с информацией по проведению конкурса и ссылкой на регистрацию через онлайн-форму. 2. Получены заявки на конкурс от каждого класса 9–11 параллелей. | ВЫПОЛНЕНО
9 | Разработка контент-плана сообщества Совета обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» на МАРТ с последующим утверждением Президиума | Не позднее 27.02.2025 | Медиа-Офис | 1. Определение цели, задач и постов-публикаций контент-плана. | ВЫПОЛНЕНО
10 | Работа над полуфинальным этапом конкурса Советов Обучающихся «Территория УСпеха» | В течение месяца | Президиум Совета | 1. Успешное выполнение конкурсного задания. 2. Выход в финал конкурса. | ПЕРЕНЕСЕНО НА МАРТ 2025
Март
1 | Медиапроект «100 дней до победы» (Март) | Февраль – Май | Медиа-Офис | 1. Ежедневные публикации в сообществе Совета обучающихся «ВКонтакте» о событиях ВОВ, произошедших 80 лет назад в этот день. | ВЫПОЛНЯЕТСЯ
2 | Финал шоу-программы «Мисс-ИТШ» | Не позднее 14.03.2025 (11.03.2025) | Культурно-массовый Офис | 1. Выбрана победительница конкурса среди учениц 9–11 классов. | ВЫПОЛНЕНО
8 | Работа над полуфинальным этапом конкурса Советов Обучающихся «Территория УСпеха» | Не позднее 17.03.2025 | Президиум Совета | 1. Успешное выполнение конкурсного задания. 2. Выход в финал конкурса. | ВЫПОЛНЕНО (ОЖИДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ)
3 | Заседание Совета обучающихся | 2025-03-20 | Председатель Совета | 1. Подведение итогов работы за 3-ю четверть. 2. Определение планов работы на 4-ю четверть. | ПЕРЕНЕСЕНО НА АПРЕЛЬ 2025
4 | Встреча Президиума Совета с представителями администрации ИТШ по итогам 3-й четверти | Не позднее 22.03.2025 | Президиум Совета | 1. Члены президиума представили качественные и количественные отчеты о деятельности Совета за 3-ю четверть. | ОТМЕНЕНО ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ
5 | Разработка контент-плана сообщества Совета обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» на АПРЕЛЬ с последующим утверждением Президиума | Не позднее 31.03.2025 | Медиа-Офис | 1. Определение цели, задач и постов-публикаций контент-плана. | ВЫПОЛНЕНО
6 | Участие в региональном конкурсе Советов Обучающихся «Будущее за нами!» в категории «Лидеры» | В течение месяца | Председатель Совета | 1. Выход в финал конкурса. | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА)
7 | Участие в региональном конкурсе Советов Обучающихся «Будущее за нами!» в категории «Советы» | В течение месяца | Президиум Совета | 1. Выход в финал конкурса. | ВЫПОЛНЯЕТСЯ
8 | Проведение турнира по волейболу среди 8–11 классов | В течение месяца | Культурно-массовый Офис | 1. Успешное проведение игр каждой из параллелей в течение месяца. | ПЕРЕНЕСЕНО НА АПРЕЛЬ 2025
Апрель
1 | Медиапроект «100 дней до победы» (Апрель) | Февраль – Май | Медиа-Офис | 1. Ежедневные публикации в сообществе Совета обучающихся «ВКонтакте» о событиях ВОВ, произошедших 80 лет назад в этот день.
2 | Тематический квиз для 5–7 классов, приуроченный ко дню космонавтики | 2025-04-11 | Культурно-массовый Офис | 1. Реализация мероприятия с посещением 5–7 классов ИТШ не менее 70%.
3 | Приём заявок на школьный турнир по футболу среди 8–11 классов (опрос) | 15.04.2025 – 28.04.2025 | Офис по связям с общественностью и Культурно-массовый Офис | 1. Получение заявок от команд каждого из классов 8–11 параллелей.
4 | Тематический квиз для 1–4 классов, приуроченный к Международному дню Земли | 2025-04-22 | Культурно-массовый Офис | 1. Реализация мероприятия с посещением 1–4 классов ИТШ не менее 70%.
5 | Проведение стратегической сессии членов Совета обучающихся по составлению долгосрочного плана работы Совета на 2026–2029 уч. гг. | 2025-04-25 | Президиум и Активисты Совета | 1. Создание стратегического плана работы, определяющего вектор развития школьного самоуправления, с целью обеспечения преемственности в его деятельности на ближайшие годы.
6 | Разработка контент-плана сообщества Совета обучающихся в социальной сети «ВКонтакте» на МАЙ с последующим утверждением Президиума | Не позднее 30.04.2025 | Медиа-Офис | 1. Определение цели, задач и постов-публикаций контент-плана.
7 | Проведение турнира по волейболу среди 8–11 классов | В течение месяца | Культурно-массовый Офис | 1. Успешное проведение игр каждой из параллелей в течение месяца.
Май
1 | Завершение медиапроекта «100 дней до победы» (Май) | Февраль – Май | Медиа-Офис | 1. Ежедневные публикации (до 9 мая включительно) в сообществе Совета обучающихся «ВКонтакте» о событиях ВОВ, произошедших 80 лет назад в этот день.
2 | Итоговое социологическое исследование | 01.05.2025 – 14.05.2025 | Офис по связям с общественностью | 1. Получить обратную связь по общей работе Совета за учебный год. 2. Определить сформированный имидж Совета обучающихся в глазах учеников. 3. Участие 5–11 классов — не менее 50%.
3 | Поздравление с Днём Победы от Совета | 2025-05-09 | Активисты всех Офисов, члены Президиума | 1. Создание видеопоздравления для читателей сообщества Совета в социальной сети «ВКонтакте».
4 | Итоговое заседание Совета обучающихся | 2025-05-19 | Председатель Совета | 1. Подведение итогов работы за 2024–2025 учебный год. 2. Награждение самых активных членов Совета.
5 | Отчётная ученическая конференция за 2024–2025 учебный год. Подведение и демонстрация итогов работы за 2024–2025 учебный год | 2025-05-22 | Педагог-куратор и Председатель Совета | 1. Представление отчёта о проделанной работе Совета за учебный год. 2. Коллективное определение перспектив развития Совета.
6 | Встреча Президиума Совета с представителями администрации ИТШ по итогам 3-й четверти | 2025-05-24 | Президиум Совета | 1. Члены президиума представили качественные и количественные отчеты о деятельности Совета за 3-ю четверть.
7 | Проведение турнира по футболу среди 8–11 классов | В течение месяца | Культурно-массовый Офис | 1. Успешное проведение игр в каждой из параллелей в течение месяца.